**Дорожная карта**

**по реализации программы наставничества «Школа Минпросвещения России»**

**в МБОУ “Аршанская СОШ им. П.М. Билдаева”**

**в 2024-2025 учебном году**

**Формат наставничества:** взаимодействие с наставляемой ОО МБОУ “Нуганская НШДС”

**Направление деятельности в соответствии с проектом «Школа Минпросвещения России»:** “Знание”, “Воспитание”, “Творчество”.

**Риски:**

* риск низкой активности и вовлеченности наставляемой ОО;
* недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических работников в образовательной и воспитательной сфере.

**Цель программы:** реализация мероприятий дорожной карты, определение совместных направлений работы Школы наставник - подшефная школа (МБОУ “Аршанская СОШ им. П.М. Билдаева” - МБОУ “Нуганская НШДС”), ориентированных на ликвидацию дефицитов, выявленных в результате самодиагностики в рамках проекта “Школа Минпросвещения России”.

**Задачи:**

* Разработать дорожную карту;
* Определить сроки реализации дорожной карты;
* Оценить имеющиеся ресурсы образовательной организации и какие дополнительные технологии и ресурсы потребуются для соответствия необходимому уровню модели “Школа Минпросвещения России”
* Назначить ответственных лиц за выполнения мероприятий дорожной карты по каждому направлению;
* Описать процедуры отслеживания результатов реализации мероприятий дорожной карты.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Мероприятие** | **Ответственный** | **Сроки** | **Ожидаемый результат** |
| **1.** **АНАЛИТИКО-ПРОГНОСТИЧЕСКИЙ ЭТАП** |
| 1. | Проведение анализа результатов самодиагностики готовности МБОУ “Нуганская НШДС” к реализации проекта «Школа Минпросвещения России»  | Администрация МБОУ “Аршанская СОШ им. П.М.Билдаева”  | ноябрь 2024 | Определение уровня готовности МБОУ “Нуганская НШДС” к реализации проекта «Школа Минпросвещения России» по выявленным дефицитов по результатам самодиагностики; |
| 2. | Создание рабочей группы, распределение обязанностей | Администрация МБОУ “Аршанская СОШ им. П.М.Билдаева” | ноябрь, 2024 | Создана рабочая группа |
| 3. | Составление чек-листа по устранениюдефицитов по результатам самодиагностики | Рабочая группаПрушенова Д.Ц-Д зам.директора по УР | Ноябрь 2024 | Составление чек-листа по устранению проблемных зон для перехода на следующий уровень в проекте |
| 2. **ЭТАП РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ НАСТАВНИЧЕСТВА «ШКОЛА МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ»** |
| 1. **Критерий: ЗНАНИЕ**
 |
| 1.1 | Подготовка к участию в НПК “Меня оценят в 21 веке” обучающихся МБОУ “Нуганская НШДС” в рамках реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности | Замбалова М.О. зам.директора по НИР,Абашеева З.В., руководитель МО начальные классы | декабрь 2024 - февраль 2025 г. | Участие обучающихся МБОУ “Нуганская НШДС” в НПК “Меня оценят в 21 веке”  |
| 1.2 | Проведение дня открытых дверей для учителей и обучающихся МБОУ “Нуганская НШДС”:* посещение открытых уроков педагогами;
* погружение обучающихся в новые образовательные условия;
* мастер-класс педагогов- наставников по современным технологиям образования;
* круглый стол для учителей .
 | Абашеева З.В., руководитель МО начальные классы | декабрь 2024 | Вовлечение 100% обучающихся в учебную деятельность в новых условиях;Повышение профессиональной компетентности учителей МБОУ “Нуганская НШДС” |
|   | **2. Критерий: ВОСПИТАНИЕ**  |
| 2.1 | Увеличить количество участников проекта:«Движение первых»; «Орлята России»;* организовать школьный военно-патриотический клуб
 | Ирхеева Н.М., советник директора по воспитанию | Январь 2025  | Вовлечение 100% обучающихся Нуганской НШДС в проект |
| 2.2 | Методическая помощь в организации детских и молодежных общественных объединений (Юнармия и др.) | Ирхеева Н.М., советник директора по воспитанию | Январь 2025  | Вовлечение 80% обучающихся Нуганской НШДС в проект |
|   | **3. Критерий ТВОРЧЕСТВО**  |
| 3.1 | Помощь в создании школьного медиацентра (телевидение, газета, журнал и др.) | Берегута И.Н., заместитель директора по ВР | апрель 2025  | Увеличение доли обучающихся, которые охвачены дополнительными образованием |
| **4.** **РЕФЛЕКСИВНЫЙ ЭТАП** |
| 1  | Проведение мониторинга качества реализации дорожной карты | Администрация МБОУ “Аршанская СОШ им. П.М.Билдаева”  | Май 2025 | Выявление эффективности реализации проекта и проблемных зон. |
| 2  | Проведение самодиагностики образовательной организации в реализации проекта «Школа Минпросвещения России» |  МБОУ “Нуганская НШДС” | Июнь 2025 | Результаты самодиагностики |
| 3  | Выступление на августовской конференции  | МБОУ “Аршанская СОШ им. П.М.Билдаева”  | Август, 2025 | Распространение опыта работы МБОУ “Аршанская СОШ им. П.М.Билдаева” по наставничеству на муниципальном уровне по ликвидации дефицитов, выявленных в результате прохождения самодиагностики  |